2023年无线电管理经费项目绩效评价自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

- 保障重大活动无线电安全无事故发生，航空、铁路无线电专用频率受到长效有机制的监测保护，及时受理各类无线电干扰申诉，积极排查和协调解决有效保障设台单位用频安全。打击各类考试中利用无线电手段作弊事件，有效维护考试公平公正。定期进行无线电专业技术人员培训及演练，提高技术人员技术水平和素养。提高应对突发事件能力，服务国民建设、国家安全、维护社会稳定，促进国民经济发展、改善人民生活水平。

- （二）绩效目标设定及指标完成情况。

- 预期目标：完成重大活动无线电安全保障工作。对航空、铁路沿线进行专用频率保护性监测。及时受理各类无线电干扰申诉，积极排查和协调解决。考试保障，有效维护考试公平公正。重点边贸口岸无线电监测站点选址、边境监测和数据采集、分析，为边境无线电管理工作提供依据。日常维修维护监测站设备，特种车辆养护，保障设备正常运转。

- 绩效目标实际完成情况：完成“两会”、“春运”国家和地方重大型活动无线电安全保障工作，开展日常监测和专项监测工作， 对国家和自治区要求的频段开展测试，共计2150小时。及时受理无线电干扰投诉11起，排查解决11起。有效保障用频安全，维护空中电波秩序。配合相关部门完成30余次各类考试的无线电安全保障任务，各类考试共出动人员150人次、车辆50辆次。日常维修维护巡检监测站16次。

- 绩效自评工作情况

- 绩效自评目的。

通过自评发现问题，寻找项目的绩效改进点，尽可能从数量、质量、成本和时效等全方面细化。监测战略和目标的执行情况。使绩效目标合理可行，尽可能符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。完善项目资金使用明细，使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数130.71万元，其中：财政拨款111万元，其他资金0.00万元，上年结转资金19.71万元。

本年度资金全年预算数121.91万元，其中：财政拨款111万元，其他资金0万元，上年结转资金10.91万元。

本年度资金全年执行数92.85万元，其中：财政拨款92.85万元，其他资金0万元。

- （三）项目资金产出情况。

我单位2023年无线电管理经费项目资金预算111万元，2022年结转结余10.91万元。主要用途包括租赁费、差旅费、物业费、维修（护）费、取暖费、电费和公车运行维护费，全年支出合计金额92.85万元。具体包括：租赁费支出65.57万元；差旅费支出3.46万元；物业费支出4.95万元；维修（护）费支出9.63万元；取暖费支出2.94万元；电费支出1.18万元；公车运行维护费支出4.75万元。执行率为76.16%。

- （四）项目资金管理情况。

我单位严格按照预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，大额资金使用按照“三重一大”事项议事规则，建立健全专项资金管理的处理和责任追究制度。自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

- 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)定期巡检监测站，目标值大于8.0次，实际完成16次，分值5，得分5。

2)查处出干扰次数，目标值大于等于10.0次，实际完成11次，分值10，得分10。

3)服务企业数量，目标值大于30.0家，实际完成28家，分值5，得分4.67。

4)考试保障次数，目标值大于等于30.0次，实际完成28次，分值5，得分4.67。

2、质量指标

5)干扰申诉处理率，目标值大于95.0%，实际完成95%，分值10，得分10。

6)设备维修维护率，目标值大于98.0%，实际完成98%，分值5，得分5。

3、时效指标

7)及时处理无线电干扰申诉率，目标值大于95.0%，实际完成90%，分值5，得分4.74。

8)及时解决设备故障率，目标值大于98.0%，实际完成98%，分值5，得分5。

4、成本指标

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)收缴频率占用费，目标值大于等于30.0万元，实际完成45.69万元，分值5，得分5。

10)无线电工作稳定良好发展促进相关产业发展，目标值大于等于95.0%，实际完成95%，分值5，得分5。

6、社会效益

11)顺利完成无线电保障任务率，目标值大于95.0%，实际完成95%，分值5，得分5。

12)无线电工作良好完成稳定电波秩序，目标值大于95.0%，实际完成90%，分值5，得分4.74。

7、生态效益

13)及时查处非法设台，净化电磁环境，目标值大于90.0%，实际完成90%，分值5，得分5。

8、可持续影响

14)对无线电电磁环境影响，目标值大于95.0%，实际完成90%，分值5，得分4.74。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15)相关部门及群众对无线电安全保障的满意度，目标值大于95.0%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97.38分，等级为A。

- 存在问题

- 项目立项、实施存在问题。

- 资金管理使用存在问题

1. 项目预算编制有待，细化财务核算有待规范。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加大对“黑广播”、“伪基站”、无线屏蔽器等非法设台的打击力度，落实航空、铁路等专用频率安全保护长效机制，保护重要业务专用频率使用安全。搭建无线电管理监测与业务智能化平台，开展专项智能化监测节点建设，比对查处非法无线电信号。加大依法监管无线电台站的力度，实现对多业务、多频段的全面管理。进一步搞好公众通信网基站和频率管理，落实公众移动通信基站检测工作。通过运营商报送数据进行抽检，加强运营商基站管理。强调设置无线电发射基站必须办理审批手续，领取电台执照，事前要进行电磁兼容分析。同时加强执法检查，保护合法台站，打击非法设置基站和直放站的行为，努力保障通信顺畅的控制电磁幅射强度。认真处理群众对突出电磁干扰问题的投诉，一经接到投诉，立即派出专业技术人员赶赴现场测试。结合实际情况向市民解难释疑，消除顾虑，保护合法台站的使用。合理使用项目资金，使项目资金发挥最大的效能，程序更加规范透明，分配更加公平公正。

（二）措施及办法。

1. 规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度。