项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：无线电监管（中央对下转移支付）

主管部门：内蒙古自治区工业和信息化厅部门

2024年03月07日

（盖章）

2023年无线电监管（中央对下转移支付）项目绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

内蒙古工业和信息化厅驻赤峰市无线电管理处是二级预算单位，行政副处级建制。职责是贯彻执行国家、自治区无线电管理的方针、政策、法律、法规和规章，根据授权审批无线电台（站）的建设布局和台址，指配无线电频率和呼号，核发无线电台执照，收取频率占用费，负责辖区内的无线电监测、检测、查处无线电干扰。

按照无委办【2021】48号《关于填报2022年无线电管理经费使用计划资金申请报告的通知》的通知精神，结合本单位实际支出确定专项监管及其他业务的预算规模，严格按照《预算法》、《无线电频率占用费事业管理办法》等相关规定编制预算。

- 绩效目标设定及指标完成情况。

- 预期目标：1、按时进行无线电监测设备、特种车辆运行维护工作。2、按时交付监测站铁塔站址租赁费，无线电监测网络链路、各种专用网络租赁费。3、做好技术设施建设，协同协助有关部门进行重大活动无线电安全保障工作，干扰查处工作、考试保障工作等

- 绩效目标实际完成情况：项目为经常性项目，严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用。按时交付业务用房水电费、物业费、取暖费房屋维护费用；及时进行无线电监测设备、特种车辆运行维护工作；按时交付无线电监测网络链路、各种专用网络租赁费；做好技术设施建设，协同协助有关部门进行重大活动无线电安全保障工作、干扰查处工作、考试保障工作等；积极开展非常设台查处，积极开展技术人员培训以及无线电宣传工作。

- 绩效自评工作情况

- 绩效自评目的。

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。对财政资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。经济性：以最少的财政资金支出达到预期预算目标或任务实现。效率性：指对投入与产出之间的关系，有无达到成本效益最大化。效益性：是指既定的目标实现程度或一项活动的预期影响与实际影响。强调的市预期目标和实际完成程度之间的关系

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数115.00万元，其中：财政拨款115.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数118.12万元，其中：财政拨款118.12万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数109.02万元，其中：财政拨款109.02万元，其他资金0.00万元。

- 项目资金产出情况。

2023年赤峰市无线电管理处无线电监管（中央对下转移支付）项目资金到位118.12万元，全部为财政资金，到位率为100%。无线电监管（中央对下转移支付）项目支出合计109.02万元，支出进度为92.3%。其中：水费支出0.22万元，电费支出3.91万元，取暖费支出5.26万元，物业管理费4.80万元，差旅费3.51万元，维修（护）费15.96万元，租赁费64.61万元，公务用车运行维护费10.76万元。主要用于按时交付业务用房水电费、物业费、取暖费房屋维护费用；及时进行无线电监测设备、特种车辆运行维护工作；按时交付无线电监测网络链路、各种专用网络租赁费；做好技术设施建设，协同协助有关部门进行重大活动无线电安全保障工作、干扰查处工作、考试保障工作等；积极开展非常设台查处，积极开展技术人员培训以及无线电宣传工作

- 项目资金管理情况。

项目预算编制比较规范和细化，资金到位及时。经费支出进展状况良好。2023年度财政收支未发生重大问题，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，所有开支全部用于无线电监管工作。为合规、合法使用项目资金，我处严格执行内蒙古自治区工业和信息化厅《机关财务管理办法》《机关公务车管理规定》《内蒙古自治区工业和信息化厅驻赤峰市无线电管理处财务管理制度》，采用集中支付方式，确保专款专用。

- 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)新区办公楼面积，目标值等于1867.71平方米，实际完成1867.71平方米，分值2，得分2。

2)特种用车车库面积，目标值等于51.82平方米，实际完成51.82平方米，分值2，得分2。

3)监测用房面积，目标值等于94.28平方米，实际完成94.28平方米，分值2，得分2。

4)住宅楼面积，目标值等于64.38平方米，实际完成64.38平方米，分值2，得分2。

5)监测站铁塔租赁数据，目标值等于14个，实际完成0个，分值2，得分2。

6)固定站数据线路数量，目标值等于19条，实际完成0条，分值2，得分2。

7)特种车辆数量，目标值等于4辆，实际完成4辆，分值2，得分2。

8)每次参与保障人数，目标值大于等于3人，实际完成3人，分值1，得分1。

2、质量指标

9)确保各类干扰投拆数量，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

10)保障监测设备正常运行，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

11)主动查处未知信号，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

12)监测站铁塔租赁时效，目标值等于1年，实际完成1年，分值3，得分3。

13)物业及取暖时效，目标值等于1年，实际完成1年，分值3，得分3。

14)特种车辆维修时效，目标值等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。

15)固定站数据线路时效，目标值等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。

4、成本指标

16)专用房屋建筑物成本，目标值小于等于13万元，实际完成12.98万元，分值2，得分2。

17)技术设备运行维护成本，目标值小于等于85万元，实际完成75.69万元，分值3，得分2.67。

18)特种车辆成本，目标值小于等于11万元，实际完成10.76万元，分值2，得分1.96。

19)专项监管和其他支出，目标值小于等于6万元，实际完成3.51万元，分值3，得分1.6。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

20)无经济效益，目标值无经济效益，实际完成无经济效益，分值1，得分0。

6、社会效益

21)无线电监测覆盖能力，目标值逐渐增大，实际完成逐渐增大，分值4，得分4。

22)现有监测设备的技术性能指标，目标值频率范围提高，实际完成频率范围提高，分值5，得分5。

7、生态效益

23)无线电电磁环境影响，目标值日趋良好，实际完成日趋良好，分值10，得分10。

8、可持续影响

24)无线电监测工作顺利开展，目标值稳步提升，实际完成稳步提升，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

25)设台单位满意度，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值4，得分3.79。

26)监测站职工满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

27)单位职工的满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96.25分，等级为A。

- 存在问题

- 项目立项、实施存在问题。

- 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

针对无线电新技术、新业务发展迅速，无线电管理人员知识更新较慢的问题，我处将重点结合“全区提升无线电监测能力专项行动”，继续强化各类学习培训，不断提升全员机动监测和应急保障能力，提高工作水平，更好地完成无线电管理各项工作任务。

（二）措施及办法。